## Sheet1
Sprint | Task ID | Attivita' | Task | Responsabilita' | Input Source | Input Format | Output Target | Output Format | DB | Note | Stato | Stima gg | 82.5 | 24 | 20
Preparazione
|  |  | Esempi chiamate HL7 funzionanti | Medarchiver | [6 empty] | ON GOING | N/A
|  |  | Analisi modello dati HL7 | IBM | [6 empty] | ON GOING | N/A
|  |  | Analisi e creazione tabella di mapping codice <-> descrizione -> ? | IBM | [5 empty] | Ex.: SC001 <-> pharmacologicallySedated -> SRT | TODO | 2
|  |  | Implementazione XML model e nodo lettura tabella trascodifica | IBM | [6 empty] | TODO | 2
|  |  | Implementazione cache dati di trascodifica | IBM | [6 empty] | TODO | 1
|  |  | Creazione applicazione ReST di interfaccia verso MFP | IBM | [5 empty] | Specifica: iib_rest_api_ehr_v06_20170309.json | TODO | 1
|  |  | Analisi e implementazione di uno schema di disaccoppiamento | IBM | [5 empty] | E' utile implementare un modello XML di disaccoppiamento tra l'input dei diversi sistemi e HL7. In questo modo nonstante si introduca un po' di overhead per il doppio parsing, si riesce pero' a scrivere un solo flusso per comunicare I dati a medarchiver, anziche' averne N che processano ciascuno il suo formato. Nel foglio excel viene indicato come XML model ﻿Patient Measurement Issue Note ADTModel? | TODO | 2
|  |  | - Input JSON model -> XML di disaccoppiamento | IBM | [6 empty] | TODO | 1
|  |  | - XML di disaccoppiamento -> Output JSON model | IBM | [6 empty] | TODO | 1
|  |  | - XML di disaccoppiamento -> HL7 input message | IBM | [6 empty] | TODO | 1
|  |  | - HL7 output message -> XML di disaccoppiamento | IBM | [6 empty] | TODO | 1
|  |  | Implementazione utility lettura scrittura valore OBX per campi strutturati | IBM | [5 empty] | Issue e Note | TODO | 2
|  |  | Implementazione flusso di chiamata da Medarchiver e gestione errori | IBM | [5 empty] | HL7Input e HL7Output | TODO | 3
|  |  | Implementazione flusso di chiamata Medarchiver e gestione errori | IBM | [5 empty] | HL7DFDLOutput | TODO | 3
|  |  | Implementazione chiamata REST trascodifica testata letto | IBM + Policlinico | IIB | JSON? | IIB | JSON? |  | Necessitiamo WADL per servizi rest di trascodifica da chiamare | TODO | N/A | 1
6 |  | Registrazione [RAD-1]
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A01 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A11 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi messaggio MQ verso BPM | IBM |  |  | MQ | Rif 1 |  | Capire come estrarre I parametri che servono per scrivere su coda MQ dall'ACK di Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi strutture dati DB BPM | IBM |  |  |  |  | TBD | Necessitiamo di informazioni aggiuntive | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A01 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A11 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Chiamata trascodifica division -> testata letto | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione scrittura messaggio per MQ | IBM | IIB | XML model | MQ | Rif 1 |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | ACK |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione query DB BPM | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Risposta a Medarchiver | [7 empty] | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 1.5
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 1.5
Update [RAD-12]
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A02 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A03 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A40 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A08 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A12 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi modello chiamate input/output da Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ADT^A13 | Medarchiver | ACK |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 1
|  |  | Analisi messaggio MQ verso BPM | IBM |  |  | MQ | Rif 1 |  | Capire come estrarre I parametri che servono per scrivere su coda MQ dall'ACK di Medarchiver | TODO
|  |  | Analisi strutture dati DB BPM | IBM |  |  |  |  | TBD | Necessitiamo di informazioni aggiuntive | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 3
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A02 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A03 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A40 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A08 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A12 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser input da Medarchiver | IBM | Medarchiver | ADT^A13 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Chiamata trascodifica division -> testata letto | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione scrittura messaggio per MQ | IBM | IIB | XML model | MQ | 0 |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | ACK |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione query DB BPM | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Risposta a Medarchiver | [7 empty] | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
5 |  | Assegnazione
|  |  | Analisi messaggio MQ di input da BPM | IBM | MQ | TBD |  |  |  |  | TODO | 1
|  |  | Analisi interfacce input/output verso S&A | Policlinico + IBM | IIB | JSON? | IIB | JSON? |  | Necessitiamo WADL per servizi rest S&A da chiamare | TODO | N/A | 1
|  |  | Analisi messaggio MQ verso BPM | IBM |  |  | MQ | TBD |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio MQ input | IBM | MQ | TBD | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione creazione input S&A | IBM | IIB | XML model | S&A | JSON? |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Chiamata S&A | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output S&A | IBM | S&A | JSON? | IIB | XML model |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione creazione messaggio MQ output | IBM | IIB | XML model | MQ | TBD |  |  | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0.5
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0.5
6 |  | Write Parameters
|  |  | Analisi messaggio MQ da BPM | IBM | MQ | TBD |  |  |  | Cristiano + Luca + Dario | TODO | 1
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ORU^R01 | Medarchiver | ACK |  | Testato, risponde correttamente correttamente. Capire come fare a gestire gli errori nel HL7DFDLOutput | ON GOING | 1
|  |  | Analisi strutture dati DB (BPM?) | IBM |  |  |  |  | TBD | Capire cosa c'e' fa fare esattamente | TODO | N/A | 1
|  |  | Analisi adeguamento processo BPM secondo quanto ipotizzato | IBM BPM | [5 empty] | Necessita analisi di dettaglio in quanto ancora non ben definito | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio MQ input | IBM | MQ | TBD | IIB | XML model |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | ORU^R01 |  |  | TODO | 1
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | ACK | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione query DB | IBM | [5 empty] | Capire cosa c'e' fa fare esattamente | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione processo BPM con task di errore | IBM BPM | [6 empty] | TODO | N/A | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
3 |  | Issue add
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | Issue | MFP | String da concordare con MFP |  | PUT /ehr/patients/{patientId}/issues/add | TODO | 0.5
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ORU^R01 | Medarchiver | ACK |  | Verificare messaggio e lunghezza campo |  | 0
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | Issue | IIB | XML model |  | InsertIssue o Issue? Issue Confermiamo che l'id arriva in input? Si, viene passato da MFP Mail Dario 10/03/2017 18:24 | TODO | 2
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | ORU^R01 |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | ACK | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | String da concordare con MFP |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0.5
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 1
4 |  | Notes add
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | Note | MFP | String da concordare con MFP |  | PUT /ehr/patients/{patientId}/notes/add | TODO | 0.5
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | ORU^R01 | Medarchiver | ACK |  | Verificare messaggio e lunghezza campo |  | 0
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | Note | IIB | XML model |  |  | TODO | 2
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | ORU^R01 |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | ACK | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | String da concordare con MFP |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Bar file configuration | IBM | [7 empty] | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [7 empty] | 0
5 |  | Read Issues
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | division | MFP | [Issue] |  | GET /ehr/issues/list | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | QRY^R02 | Medarchiver | RSP^Z82 |  | Verificare e testare con Medarchiver | TODO | 2
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | division | IIB | XML model |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Chiamata trascodifica division -> testata letto | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Loop query Medarchiver per testata letto | IBM | [5 empty] | Il modello di chiamata e' sempre QRY^R02 o cambia? E' necessario inserire una ulteriore trascodifica testata letto / paziente? | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | QRY^R02 |  |  | TODO | 1
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | RSP^Z82 | IIB | XML model |  |  | TODO | 1
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | [Issue] |  |  | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
4 |  | Read Notes
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | patientId | MFP | [Note] |  | GET /ehr/patients/{patientId}/notes | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | QRY^R02 | Medarchiver | RSP^Z82 |  | Verificare e testare con Medarchiver |  | 0
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | patientId | IIB | XML model |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | QRY^R02 |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | RSP^Z82 | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | [Note] |  |  | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
4 |  | Patient list
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | division | MFP | [Patient] |  | GET /ehr/patients/list | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | TBD | Medarchiver | TBD |  | Non c'e' nella documentazione | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | division | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata trascodifica division -> testata letto | IBM | [5 empty] | TBD | TODO | N/A | 1
|  |  | Loop query Medarchiver per testata letto | IBM | [5 empty] | Il modello di chiamata e' sempre QRY^R02 o cambia? E' necessario inserire una ulteriore trascodifica testata letto / paziente? | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | TBD |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | TBD | IIB | XML model |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | [Patient] |  |  | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO
2 |  | Patient details
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | patientId | MFP | Patient |  | GET /ehr/patients/{patientId}/details | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | TBD | Medarchiver | TBD |  | Non c'e' nella documentazione | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | patientId | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | TBD |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | TBD | IIB | XML model |  |  | TODO | N/A | 1
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | Patient |  |  | TODO | 0.5
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
3 |  | Measurement history
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | patientId | MFP | [Measurement] |  | GET /ehr/patients/{patientId}/measurements/history | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | QRY^R02 | Medarchiver | RSP^Z82 |  | Verificare e testare con Medarchiver |  | 0
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | patientId | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | QRY^R02 |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | RSP^Z82 | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | [Measurement] |  | TODO: e' necessario analizzare con maggiore dettaglio il modello Measurement e capire se e' possibile popolarlo come da specifica | TODO | 3
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0
3 |  | Last measurement
|  |  | Analisi interfacce JSON di input/output | IBM | MFP | patientId | MFP | [Measurement] |  | GET /ehr/patients/{patientId}/measurements/last | DONE | 0
|  |  | Analisi messaggi input/output Medarchiver | Medarchiver + IBM | Medarchiver | QRY^R02 | Medarchiver | RSP^Z82 |  | Verificare e testare con Medarchiver |  | 0
|  |  | Implementazione flusso principale | [6 empty] | Creazione strutture toolkit per implementare flusso | TODO | 0.5
|  |  | Implementazione parser messaggio JSON input | IBM | MFP | patientId | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione parser input Medarchiver | IBM | IIB | XML model | Medarchiver | QRY^R02 |  |  |  | 0
|  |  | Chiamata Medarchiver | [8 empty] | 0
|  |  | Implementazione parser output Medarchiver | IBM | Medarchiver | RSP^Z82 | IIB | XML model |  |  |  | 0
|  |  | Implementazione creazione messaggio JSON output | IBM | IIB | XML model | MFP | [Measurement] |  | TODO: e' necessario analizzare con maggiore dettaglio il modello Measurement e capire se e' possibile popolarlo come da specifica | TODO | 1
|  |  | Bar file configuration | IBM | [6 empty] | TODO | 0
|  |  | Broker configuration | IBM? | [6 empty] | TODO | 0

## Sheet2
System | Reference ID | Description | Note
MQ | Rif 1 | ﻿/MedArchiver2_HL7toHL7DFDL/BPM/MedArchiver2BPMDest_Compute.esql Dall'esql si capisce la sintassi di input e I parametri | Da aggiungere il campo "testata letto" Proposta: "headboard"